## Tổng quan
BỘ ĐIỀU KHIỂN RL THUẦN - THEO DÕI TIẾN ĐỘ
Tài liệu kế hoạch | Documents/RL/DieuKhien_RL.txt
Mục tiêu | RL thuần khắc phục nhược điểm của bản đồ trợ lực truyền thống (Map): bằng Map ở chỗ Map tốt (đường khô, không dao động, ít gợn), tốt hơn Map ở chỗ Map yếu (trợ lực thừa khi mu giảm: TC2, TC3, vùng sát giới hạn bám).
Kiến trúc | RL thuần: agent xuất thẳng T_a, không lai Map. Chu kỳ agent 1 ms (đồng bộ Map; PID/SMC làm lại ở 1 ms sau).
Quan sát | e_T, T_s, theta1, theta2_dot, v, gamma, a_y (chuẩn hóa, 4 mẫu lịch sử) + T_a bước trước. KHÔNG mu, beta, T_d.
Phần thưởng | r = -(e_T/T_ref)^2 - w1*(T_a[k]-T_a[k-1])^2 - w2*T_a^2; tham số trong Model/data/rl.json.
Thuật toán | TD3 (dự phòng SAC), mạng 2 lớp x 64, Reinforcement Learning Toolbox (R2023a).
Máy | i7-13700F (8P+8E, 24 luồng), RAM 32 GB, RTX 3060 12 GB. Mạng nhỏ nên chạy CPU; tăng tốc bằng song song nhiều luồng mô phỏng.
Báo cáo thầy | Thứ 7 10h hằng tuần. Lần 1: 2026-10-03.
Trạng thái | Chưa làm / Đang làm / Xong / Lỗi / Hoãn

## Tiến độ
ID | Bước | Hạng mục | Việc cụ thể | Trạng thái | Bắt đầu | Hoàn thành | Sản phẩm / file | Kết quả / ghi chú
0 | Khung | Chốt khung | Chốt RL thuần, 1 ms, quan sát, phần thưởng, thước đo thành công | Xong | 2026-10-01 | 2026-10-01 | History_Chat.md Lượt 134-143 | Đã chốt qua thảo luận
0 | Khung | Kế hoạch | Tài liệu kế hoạch 8 bước | Xong | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Documents/RL/DieuKhien_RL.txt
1.1 | 1. Môi trường + chi phí | Tham số | data/rl.json và load_rl.m (chu kỳ, chuẩn hóa, lịch sử, thưởng, dừng sớm) | Xong | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Model/data/rl.json, Model/load_rl.m | 7 tín hiệu x 4 mẫu + T_a trước = 29 quan sát; thưởng tạm [T_ref w1 w2] = [1 0 0]
1.2 | 1. Môi trường + chi phí | Mô hình | build_model_rl.m -> Model_RL_s.mdl (Plant + Reference + RL: ZOH, chuẩn hóa, lịch sử, agent, thưởng, chặn T_a,max) | Xong | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Model/RL/script/build_model_rl.m, Model/Model_RL_s.mdl | Lỗi 1: Tapped Delay không nhận vector -> chuỗi Unit Delay. Lỗi 2: thưởng dùng T_a[k] gây vòng đại số -> dùng T_a[k-1], T_a[k-2] (cũng là cách đúng về ý nghĩa)
1.3 | 1. Môi trường + chi phí | Môi trường | rl_env.m (đặc tả quan sát/hành động, agent TD3, môi trường, reset) và rl_scenario.m | Xong | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Model/RL/script/rl_env.m, rl_scenario.m | TD3 2x64, mạng chạy CPU; kịch bản cố định 40 km/h, giữ góc 0.2 g, mu 0.8 -> 0.3 tại 12 s, 30 s
1.4 | 1. Môi trường + chi phí | Kiểm dây (T_a = 0) | test_model_rl_s: T_s trước/sau bước mu khớp nghiệm xác lập độc lập; T_a = 0; e_T đúng; thưởng đúng | Xong | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Model/RL/script/test_model_rl_s.m | PASS: T_s trước 5.2187 (độc lập 5.2189), sau 4.7357 (4.7357), giảm 0.483 N.m khớp plant.txt 6.3; T_a = 0; e_T đúng; thưởng đúng
1.5 | 1. Môi trường + chi phí | Đo thời gian | Map, RL T_a = 0, RL agent chưa học (thường/Accelerator), huấn luyện ngắn TD3 | Xong | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Result/RL/Step1/RL_step1_timing.csv | Xem sheet Đo thời gian
1.6 | 1. Môi trường + chi phí | Ước tổng thời gian | Từ số đo: thời gian 1 lượt, số luồng song song khả dụng, ước tổng thời gian huấn luyện | Xong |  | 2026-10-01 | Sheet Đo thời gian | Huấn luyện ~6.6 ms máy / bước 1 ms. 2e5 bước ~22 phút; 1e6 ~1.8 h; 3e6 ~5.5 h (1 môi trường). Nút cổ chai là cập nhật mạng.
2.1 | 2. Quan sát / hành động / thưởng | Quan sát | Chốt danh sách tín hiệu, hằng số chuẩn hóa, số mẫu lịch sử | Chưa làm |  |  | data/rl.json
2.2 | 2. Quan sát / hành động / thưởng | Hành động | Chốt khoảng T_a (cho phép âm), có lọc đầu ra hay không | Chưa làm
2.3 | 2. Quan sát / hành động / thưởng | Phần thưởng | Chốt T_ref, w1, w2 | Chưa làm |  |  | data/rl.json
2.4 | 2. Quan sát / hành động / thưởng | Kiểm chứng thưởng | Chấm Map và T_a = 0 qua hàm thưởng: Map đường khô điểm cao, Map khi mu giảm bị trừ đúng mức trợ lực thừa | Chưa làm |  |  | Result/RL/Step2/
2.5 | 2. Quan sát / hành động / thưởng | Dừng sớm | Ngưỡng ¦e_T¦, ¦T_s¦, dao động T_a | Chưa làm
3.1 | 3. Kịch bản huấn luyện | Bộ sinh kịch bản | Ngẫu nhiên v, dạng lái (giữ/sin/chuyển làn), a_y trong a_y,lim, bước mu; KHÁC TC1-TC6 | Chưa làm |  |  | Model/RL/script/
3.2 | 3. Kịch bản huấn luyện | Giáo trình | Dễ -> khó (đường khô, giữ góc -> mu đổi, lái nhanh) nếu cần | Chưa làm
4.1 | 4. Thuật toán + huấn luyện thử | Cấu hình TD3 | Mạng 2x64, gamma 0.99-0.999, bộ nhớ đệm, batch, nhiễu khám phá | Chưa làm
4.2 | 4. Thuật toán + huấn luyện thử | Khởi động ấm | Tùy chọn: học bắt chước Map trước rồi RL | Chưa làm
4.3 | 4. Thuật toán + huấn luyện thử | Huấn luyện thử | Đợt ngắn (<= 1-2 giờ), đường cong học | Chưa làm |  |  | Sheet Huấn luyện
5.1 | 5. Huấn luyện chính | Huấn luyện song song | Nhiều luồng, lưu agent định kỳ (<= 1 đêm) | Chưa làm |  |  | Sheet Huấn luyện
5.2 | 5. Huấn luyện chính | Chọn agent | Agent tốt nhất trên kịch bản kiểm tra cố định (không phải TC) | Chưa làm
6.1 | 6. Đánh giá | TC1-TC6 | run_test_cases('RL'), so Bảng 9-10 map.txt | Chưa làm |  |  | Result/RL/TestCases/, Sheet Đánh giá
6.2 | 6. Đánh giá | Quét xác lập | Trợ lực thừa theo a_y, mu (kiểu Hình 11 map.txt) | Chưa làm |  |  | Result/RL/OverAssist/
6.3 | 6. Đánh giá | Ổn định / gợn | Không dao động; TV(T_a); chỉ tiêu theo vùng | Chưa làm
7.1 | 7. Độ bền | Ngoài dải | mu, v ngoài dải huấn luyện | Chưa làm
7.2 | 7. Độ bền | Sai lệch tham số | K, J_col, C_alpha, t_0 +-20% | Chưa làm
7.3 | 7. Độ bền | Nhiễu / trễ | Nhiễu cảm biến, trễ a_y (CAN) | Chưa làm
8.1 | 8. Tài liệu | Chương RL | Documents/RL/rl.txt + rl.docx | Chưa làm
8.2 | 8. Tài liệu | Phản biện | PhanBien.txt section L | Chưa làm

## Đo thời gian
Ngày | Cấu hình | Chế độ | Lần | Thời gian mô phỏng [s] | Thời gian máy [s] | Máy / mô phỏng | Ghi chú
2026-10-01 | Map baseline (Model_Map_s) | normal | 1 | 30 | 0.68 | 0.023 | Lần 1 gồm biên dịch
2026-10-01 | Map baseline (Model_Map_s) | normal | 2 | 30 | 0.49 | 0.016
2026-10-01 | RL model, T_a = 0 | normal | 1 | 30 | 10.33 | 0.344 | Lần 1 gồm biên dịch
2026-10-01 | RL model, T_a = 0 | normal | 2 | 30 | 17.37 | 0.579
2026-10-01 | RL model, untrained agent | normal | 1 | 30 | 26.56 | 0.885 | Lần 1 gồm biên dịch
2026-10-01 | RL model, untrained agent | normal | 2 | 30 | 23.59 | 0.786
2026-10-01 | RL model, untrained agent | accelerator | 1 | 30 | 12.24 | 0.408 | Lần 1 gồm biên dịch
2026-10-01 | RL model, untrained agent | accelerator | 2 | 30 | 10.44 | 0.348
2026-10-01 | Training TD3, 3 episodes x 2000 steps | normal | 1 | 6 | 39.76 | 6.626 | Lần 1 gồm biên dịch

## Huấn luyện
Run ID | Ngày | Mục đích | Thuật toán | Mạng | Số quan sát | Thưởng [T_ref w1 w2] | gamma | Kịch bản | Số lượt | Bước / lượt | Tổng bước | Số luồng | Thời gian [h] | Thưởng TB cuối | File agent | Kết luận

## Đánh giá
Run ID | Ca | Cửa sổ | RMS e_T Map [N.m] | e_rel Map [%] | RMS e_T RL [N.m] | e_rel RL [%] | Giảm ¦e_rel¦ [%] | Ghi chú
Map | TC1_dry_calibration | whole case | 0.5986
Map | TC1_dry_calibration | v20_aypos0p10g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v20_aypos0p15g | 0.0011 | -0.086
Map | TC1_dry_calibration | v20_aypos0p18g | 0 | 0.001
Map | TC1_dry_calibration | v40_ayneg0p10g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v40_ayneg0p20g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v40_ayneg0p30g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v60_aypos0p10g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v60_aypos0p20g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v60_aypos0p30g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v80_ayneg0p10g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v80_ayneg0p20g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v80_ayneg0p30g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v100_aypos0p10g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v100_aypos0p20g | 0 | 0
Map | TC1_dry_calibration | v100_aypos0p30g | 0 | 0
Map | TC2_road | whole case | 0.8357
Map | TC2_road | dry_curve_0p2g_v50 | 0.0016 | 0.074
Map | TC2_road | slalom_dry_v50 | 1.4814 | -0.017
Map | TC2_road | curve_0p25g_v80_before_mu_drop | 0.0005 | -0.017
Map | TC2_road | curve_0p25g_v80_mu_0p3 | 0.1039 | -3.544
Map | TC2_road | lane_change_mu_0p3_v80 | 1.6562 | -1.779
Map | TC2_road | curve_0p15g_v80_mu_0p3 | 0.0479 | -1.843
Map | TC2_road | curve_0p15g_v80_after_mu_0p8 | 0.0009 | -0.036
Map | TC2_road | curve_0p2g_v100_before_mu_drop | 0.0003 | 0
Map | TC2_road | curve_0p2g_v100_mu_0p5 | 0.0188 | -0.627
Map | TC2_road | sine_v60_mu_0p8 | 1.618 | 1.571
Map | TC2_road | sine_v60_mu_0p4 | 1.5976 | 4.85
Map | TC3_mu_drop_hard_corner | whole case | 0.3958
Map | TC3_mu_drop_hard_corner | before_mu_drop | 0.0003 | -0.009
Map | TC3_mu_drop_hard_corner | after_mu_drop_steady | 0.4549 | -14.082
Map | TC4_wet_patch_lane_change | whole case | 0.8681
Map | TC4_wet_patch_lane_change | before | 0 | 0
Map | TC4_wet_patch_lane_change | during_puddle | 2.2342 | -83.558
Map | TC4_wet_patch_lane_change | after_lane_change | 0.1237 | -579.51
Map | TC5_sine_high_speed_low_mu | whole case | 1.7067
Map | TC5_sine_high_speed_low_mu | sine_transient | 1.7666 | 9.187
Map | TC5_sine_high_speed_low_mu | sine_sustained | 1.863 | 1.463
Map | TC6_mu_rise_mid_corner | whole case | 0.0124
Map | TC6_mu_rise_mid_corner | before_mu_rise | 0.0253 | -1.114
Map | TC6_mu_rise_mid_corner | after_mu_rise_steady | 0.0009 | -0.037

## Quyết định
Ngày | Quyết định | Lý do | Nguồn
2026-10-01 | RL thuần, không lai Map | Nếu lai thì PID/SMC cũng phải lai mới công bằng; giữ mọi bộ ở dạng đơn để khác biệt chỉ do phương pháp thiết kế | Lượt 139
2026-10-01 | Chu kỳ 1 ms cho mọi bộ (Map, PID, SMC, RL) | Công bằng; RL thuần cần 1 ms vì trễ giữ mẫu ảnh hưởng ổn định (map.txt 2.4); giữ đầu ra nhiều bước không giải quyết được | Lượt 140
2026-10-01 | So sánh chính RL vs Map; PID/SMC làm lại sau | Mục tiêu chính là khắc phục nhược điểm của Map | Lượt 140
2026-10-01 | Kiểm dây bằng T_a = 0, đo thời gian bằng agent chưa học | T_a = 0 có kết quả biết trước (plant.txt 6.3); agent chưa học đo đúng chi phí | Lượt 143
2026-10-01 | Toolbox + phần thưởng bằng MATLAB Function + tham số trong rl.json | Phần thưởng còn chỉnh nhiều; đổi giá trị không phải dựng lại mô hình | Lượt 143
2026-10-01 | Ngưỡng thời gian: huấn luyện thử <= 1-2 giờ, huấn luyện chính <= 1 đêm | RL phải chỉnh nhiều lần; báo cáo thầy mỗi thứ 7 | Lượt 143
2026-10-01 | Mạng chạy CPU, không dùng GPU | Mạng 2x64 quá nhỏ, chi phí chuyển dữ liệu GPU lớn hơn phần tính; thời gian nằm ở mô phỏng Simulink | Lượt 144
2026-10-01 | Thưởng ở mẫu k dùng T_a[k-1], T_a[k-2] | Thưởng chấm hành động trước (hậu quả là e_T[k]); dùng T_a[k] tạo vòng đại số làm chậm mô phỏng ~2 lần | Lượt 144
2026-10-01 | Lịch sử quan sát bằng chuỗi Unit Delay | Tapped Delay của Simulink không nhận vector; số khối theo n_hist khi dựng | Lượt 144
2026-10-01 | Chạy mô phỏng RL ở chế độ Accelerator | Nhanh hơn chế độ thường ~2.3 lần (10.4 s so với 23.6 s cho 30 s mô phỏng) | Lượt 144